## 项目计划表2
聂荣县2016年贫困县脱贫攻坚整合资金项目投资及受益明细表
序号 | 县（区)、乡（镇）名称 | 项目名称 | 建设地点（所在乡村名） | 项目建设内容 | 项目主管部门 | 项目责任人 | 项目期限（月） |  | 整合财政涉农资金来源 |  | 总投资 | [7 empty] | 项目预计年均实现收益（万元） | 项目受益群众户(户) | 项目受益总人口(人) | 其中 |  |  | 备注（还款主体）
[7 empty] | 开工时间 | 竣工时间 | 资金来源名称 | 金额(万元) | [11 empty] | 受益贫困户数 | 受益贫困人口数 | 其中：脱贫贫困人数
合 计 | [9 empty] | 5659.635 | 7122.405 | 4950.2 | 720.435 |  | 257 | 400 | 794.77 |  |  | 3792 | 13097 | 139 | 4922 | 243
| 一、生产发展（含产业项目）类 | [8 empty] | 1800 | 1800 | 1800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 179.39 | 64 | 224 | 64 | 224 | 224
1 | 聂荣县 | 聂荣县综合商贸中心项目 | 县城 | 商贸中心2637.6平方米，农贸市场554.24平方米、附属工程和硬化等附属工程 | 农牧局 | 巴桑次仁 | 2016-09-01 | 2017-10-01 | 中央资金第一批产业启动资金 | 1339.34 | 1339.34 | 1339.34 | [6 empty] | 158.39 | 48 | 167 | 48 | 167 | 167
2 | 聂荣县 | 聂荣县九乡一镇物资超市项目 | 九乡一镇 | 每座乡镇物资超市149.8平方米，共建筑面积1498平方米等 | 农牧局 | 巴桑次仁 | 2016-09-02 | 2017-10-02 | 中央资金第一批产业启动资金 | 460.66 | 460.66 | 460.66 | [6 empty] | 21 | 16 | 57 | 16 | 57 | 57
3 | 聂荣县 | 聂荣县嘎确牧场饲草料加工厂建设项目 | 嘎确牧场 | 嘎确牧场饲草料加工厂20%投入，总投资400万元，257万元、143万元是16年援藏资金和县级自筹 | 农牧局 | 巴桑次仁 | 2016年7 | 2016-11-01 | 援藏及县级自筹自筹 | 400 | 400 |  |  |  | 257 | 143 |  |  | 30 | 14 | 50 | 14 | 50 | 50
4 | 聂荣县 |  |  | 牦牛奶牛生产设备款17、09216万元；色庆乡28村牦牛养殖加工隔离栏工程款1.70542万元；牦牛养殖场建设项目设计费16.11105万元，库棚17.09203万元；附属设施17.09203万元；嘎确牧场奶制品加工厂费17.1233万元；新建奶制品加工站维修17.12253万元；蔬菜大棚16.11261蔬菜大棚设计勘察费17.1167；每座乡镇物资超市149.8平方米，共建筑面积1498平方米等 | 农牧局 | 巴桑次仁 |  |  | 盘活资金 | 794.77 | 794.77 | [5 empty] | 794.77
| 二、农村基础设施类 | [8 empty] | 819.5 | 819.5 | 819.5 | [7 empty] | 183 | 498 | 75 | 224
1 | 聂荣县 | 畜牧良种补贴 |  |  | 聂荣县住房和城乡建设局 | 白玛拉姆 | 2016-01-01 | 2016-01-01 | 中央资金 | 15 | 15 | 15
2 | 聂荣县 | 土地治理经费 |  |  | 聂荣县住房和城乡建设局 | 白玛拉姆 |  |  | 中央资金 | 590 | 590 | 590
3 | 聂荣县 | 农牧民合作组织经费 |  |  | 聂荣县住房和城乡建设局 | 白玛拉姆 |  |  | 中央资金 | 35 | 35 | 35
4 | 聂荣县 | 2016年农村危房改造 | 各乡镇 | 农村危房改造 | 聂荣县住房和城乡建设局 | 白玛拉姆 |  |  | 中央财政危房改造补助 | 179.5 | 179.5 | 179.5 | [7 empty] | 183 | 498 | 75 | 224
4-1 | 聂荣县 | 2016年农村危房改造 | 尼玛乡 | 建档立卡户危房改造10户31人，非建档立卡户20户62人 | 聂荣县住房和城乡建设局 | 白玛拉姆 |  |  | 中央财政危房改造补助 | 69 | 69 | 69 | [7 empty] | 30 | 93 | 10 | 31
4-2 | 聂荣县 | 2017年农村危房改造 | 聂荣镇 | 建档立卡户危房改造2户5人，非建档立卡户5户8人 | 聂荣县住房和城乡建设局 | 白玛拉姆 |  |  | 中央财政危房改造补助 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | [7 empty] | 7 | 13 | 2 | 5
4-3 | 聂荣县 | 2018年农村危房改造 | 色庆乡 | 建档立卡户危房改造5户12人，非建档立卡户8户20人 | 聂荣县住房和城乡建设局 | 白玛拉姆 |  |  | 中央财政危房改造补助 | 29.5 | 29.5 | 29.5 | [7 empty] | 13 | 32 | 5 | 12
4-4 | 聂荣县 | 2019年农村危房改造 | 桑荣乡 | 建档立卡户危房改造7户17人非建档立卡户8户19人 | 聂荣县住房和城乡建设局 | 白玛拉姆 |  |  | 中央财政危房改造补助 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | [7 empty] | 15 | 36 | 7 | 17
4-5 | 聂荣县 | 2020年农村危房改造 | 下曲乡 | 建档立卡户危房改造22户66人非建档立卡户24户72人 | 聂荣县住房和城乡建设局 | 白玛拉姆 |  |  | 中央财政危房改造补助 | 115 | 115 | 115 | [7 empty] | 46 | 90 | 22 | 66
4-6 | 聂荣县 | 2021年农村危房改造 | 白雄乡 | 建档立卡户危房改造12户42人人非建档立卡户8户28人 | 聂荣县住房和城乡建设局 | 白玛拉姆 |  |  | 中央财政危房改造补助 | 49 | 49 | 49 | [7 empty] | 20 | 70 | 12 | 42
4-7 | 聂荣县 | 2022年农村危房改造 | 索雄乡 | 建档立卡户危房改造3户7人非建档立卡户6户21人 | 聂荣县住房和城乡建设局 | 白玛拉姆 |  |  | 中央财政危房改造补助 | 21.5 | 21.5 | 21.5 | [7 empty] | 9 | 28 | 3 | 7
4-8 | 聂荣县 | 2023年农村危房改造 | 当木江乡 | 建档立卡户危房改造5户17人非建档立卡户2户5人 | 聂荣县住房和城乡建设局 | 白玛拉姆 |  |  | 中央财政危房改造补助 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | [7 empty] | 7 | 22 | 5 | 17
4-9 | 聂荣县 | 2024年农村危房改造 | 查当乡 | 建档立卡户危房改造8户25人非建档立卡户12户42人 | 聂荣县住房和城乡建设局 | 白玛拉姆 | 、 |  | 中央财政危房改造补助 | 46 | 46 | 46 | [7 empty] | 20 | 67 | 8 | 25
4-10 | 聂荣县 | 2025年农村危房改造 | 永曲乡 | 建档立卡户危房改造1户2人非建档立卡户15户45人 | 聂荣县住房和城乡建设局 | 白玛拉姆 |  |  | 中央财政危房改造补助 | 40 | 40 | 40 | [7 empty] | 16 | 47 | 1 | 2
4-11 | 聂荣县 | 2026年农村危房改造 |  | 建档立卡户75户224人非建档立卡户108户，322人。 | 聂荣县住房和城乡建设局 | 白玛拉姆 |  |  | 中央财政危房改造补助 | 438.5 | 438.5 | 438.5
| 三、生态保护和建设类 | [8 empty] | 2330.7 | 2330.7 | 2330.7 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3545 | 7769 | 0 | 4424 | 0
1 | 聂荣县 | 生态补偿脱贫岗位补助 | 各乡镇 | 2016年聂荣县生态岗位人数为7769人（其中：护林员128人，野生动物疫源疫病检测员岗位759人、湿地生态保护区管护员和监督员1329人、草原监督员岗位2506人、水生态和村级水管员岗位2685人，村级公路养护岗位207人，旅游厕所保洁员岗位54人，城镇保洁员和村级监督员岗位69人，地质灾害群防群测岗位32人） | 聂荣县人力资源和社会保障局 | 顿珠 |  |  | 中央财政草原生态保护 | 2330.7 | 2330.7 | 2330.7
2 | 聂荣县 | 生态补偿脱贫岗位补助 | 尼玛乡 | 尼玛乡1190人，其中：护林员0人，野生动物疫源疫病监测员112人，湿地生态保护区管护员和监督员221人，草原监督员431人，水生态和村级水管员305人，村级公路养护63人，旅游厕所保洁员36人，城镇保洁员和村级监督员22人，地质灾害群防群测0人。 | 聂荣县人力资源和社会保障局 | 顿珠 |  |  | 中央财政草原生态保护 | 357 | 357 | 357 | [7 empty] | 415 | 1190 |  | 825
3 | 聂荣县 | 生态补偿脱贫岗位补助 | 色庆乡 | 色庆乡993人，其中：护林员0人，野生动物疫源疫病监测员119人，湿地生态保护区管护员和监督员131人，草原监督员395人，水生态和村级水管员310人，村级公路养护21人，旅游厕所保洁员9人，城镇保洁员和村级监督员8人，地质灾害群防群测0人。 | 聂荣县人力资源和社会保障局 | 顿珠 |  |  | 中央财政草原生态保护 | 297.9 | 297.9 | 297.9 | [7 empty] | 524 | 993 |  | 647
4 | 聂荣县 | 生态补偿脱贫岗位补助 | 聂荣镇 | 聂荣镇550人，其中：护林员0人，野生动物疫源疫病监测员52人，湿地生态保护区管护员和监督员157人，草原监督员134人，水生态和村级水管员188人，村级公路养护8人，旅游厕所保洁员9人，城镇保洁员和村级监督员2人，地质灾害群防群测0人。 | 聂荣县人力资源和社会保障局 | 顿珠 |  |  | 中央财政草原生态保护 | 165 | 165 | 165 | [7 empty] | 280 | 550 |  | 255
5 | 聂荣县 | 生态补偿脱贫岗位补助 | 下曲乡 | 下曲乡844人，其中：护林员47人，野生动物疫源疫病监测员72人，湿地生态保护区管护员和监督员130人，草原监督员167人，水生态和村级水管员408人，村级公路养护15人，旅游厕所保洁员0人，城镇保洁员和村级监督员5人，地质灾害群防群测0人。 | 聂荣县人力资源和社会保障局 | 顿珠 |  |  | 中央财政草原生态保护 | 253.2 | 253.2 | 253.2 | [7 empty] | 402 | 844 |  | 555
6 | 聂荣县 | 生态补偿脱贫岗位补助 | 桑荣乡 | 桑荣乡955人，其中：护林员0人，野生动物疫源疫病监测员139人，湿地生态保护区管护员和监督员214人，草原监督员346人，水生态和村级水管员228人，村级公路养护16人，旅游厕所保洁员0人，城镇保洁员和村级监督员3人，地质灾害群防群测9人。 | 聂荣县人力资源和社会保障局 | 顿珠 |  |  | 中央财政草原生态保护 | 286.5 | 286.5 | 286.5 | [7 empty] | 360 | 955 |  | 324
7 | 聂荣县 | 生态补偿脱贫岗位补助 | 白雄乡 | 白雄乡973人，其中：护林员0人，野生动物疫源疫病监测员89人，湿地生态保护区管护员和监督员184人，草原监督员370人，水生态和村级水管员277人，村级公路养护36人，旅游厕所保洁员0人，城镇保洁员和村级监督员17人，地质灾害群防群测0人。 | 聂荣县人力资源和社会保障局 | 顿珠 |  |  | 中央财政草原生态保护 | 291.9 | 291.9 | 291.9 | [7 empty] | 460 | 973 |  | 553
8 | 聂荣县 | 生态补偿脱贫岗位补助 | 索雄乡 | 索雄乡670人，其中：护林员20人，野生动物疫源疫病监测员53人，湿地生态保护区管护员和监督员52人，草原监督员231人，水生态和村级水管员295人，村级公路养护7人，旅游厕所保洁员0人，城镇保洁员和村级监督员6人，地质灾害群防群测6人。 | 聂荣县人力资源和社会保障局 | 顿珠 |  |  | 中央财政草原生态保护 | 201 | 201 | 201 | [7 empty] | 255 | 670 |  | 207
9 | 聂荣县 | 生态补偿脱贫岗位补助 | 查当乡 | 查当乡626人，其中：护林员0人，野生动物疫源疫病监测员54人，湿地生态保护区管护员和监督员85人，草原监督员171人，水生态和村级水管员281人，村级公路养护21人，旅游厕所保洁员0人，城镇保洁员和村级监督员2人，地质灾害群防群测12人。 | 聂荣县人力资源和社会保障局 | 顿珠 |  |  | 中央财政草原生态保护 | 187.8 | 187.8 | 187.8 | [7 empty] | 338 | 626 |  | 420
10 | 聂荣县 | 生态补偿脱贫岗位补助 | 当木江乡 | 当木江乡519人，其中：护林员61人，野生动物疫源疫病监测员54人，湿地生态保护区管护员和监督员100人，草原监督员88人，水生态和村级水管员201人，村级公路养护12人，旅游厕所保洁员0人，城镇保洁员和村级监督员3人，地质灾害群防群测0人。 | 聂荣县人力资源和社会保障局 | 顿珠 |  |  | 中央财政草原生态保护 | 155.7 | 155.7 | 155.7 | [7 empty] | 279 | 519 |  | 419
11 | 聂荣县 | 生态补偿脱贫岗位补助 | 永曲乡 | 永曲乡449人，其中：护林员0人，野生动物疫源疫病监测员15人，湿地生态保护区管护员和监督员55人，草原监督员173人，水生态和村级水管员192人，村级公路养护8人，旅游厕所保洁员0人，城镇保洁员和村级监督员1人，地质灾害群防群测5人。 | 聂荣县人力资源和社会保障局 | 顿珠 |  |  | 中央财政草原生态保护 | 134.7 | 134.7 | 134.7 | [7 empty] | 232 | 449 |  | 219
| 四、政策补助类 | [8 empty] | 709.435 | 2000.71 |  | 709.435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4556 |  | 4556
2 | 聂荣县 | 定向政策性扶贫补助 | 各乡镇 | 人数4556人，标准1245元 | 扶贫办 | 桑吉卓玛 |  |  | 自治区财政其他农林水 | 567.222 | 709.435 |  | 567.222 | [7 empty] | 4556 |  | 4556
3 | 聂荣县 | 定向政策性扶贫补助 | 尼玛乡 | 人数586人，标准1245元 | 扶贫办 | 桑吉卓玛 |  |  | 自治区财政其他农林水 | 72.957 | 567.222 |  | 72.957 | [7 empty] | 586 |  | 586
4 | 聂荣县 | 定向政策性扶贫补助 | 聂荣镇 | 人数290人，标准1245元 | 扶贫办 | 桑吉卓玛 |  |  | 自治区财政其他农林水 | 36.105 | 72.957 |  | 36.105 | [7 empty] | 290 |  | 290
5 | 聂荣县 | 定向政策性扶贫补助 | 色庆乡 | 人数713人，标准1245元 | 扶贫办 | 桑吉卓玛 |  |  | 自治区财政其他农林水 | 88.7685 | 36.105 |  | 88.7685 | [7 empty] | 713 |  | 713
6 | 聂荣县 | 定向政策性扶贫补助 | 下曲乡 | 人数652人，标准1245元 | 扶贫办 | 桑吉卓玛 |  |  | 自治区财政其他农林水 | 81.174 | 88.7685 |  | 81.174 | [7 empty] | 652 |  | 652
7 | 聂荣县 | 定向政策性扶贫补助 | 桑荣乡 | 人数349人，标准1245元 | 扶贫办 | 桑吉卓玛 |  |  | 自治区财政其他农林水 | 43.4505 | 81.174 |  | 43.4505 | [7 empty] | 349 |  | 349
8 | 聂荣县 | 定向政策性扶贫补助 | 索雄乡 | 人数210人，标准1245元 | 扶贫办 | 桑吉卓玛 |  |  | 自治区财政其他农林水 | 26.145 | 43.4505 |  | 26.145 | [7 empty] | 210 |  | 210
9 | 聂荣县 | 定向政策性扶贫补助 | 白雄乡 | 人数696人，标准1245元 | 扶贫办 | 桑吉卓玛 |  |  | 自治区财政其他农林水 | 86.652 | 26.145 |  | 86.652 | [7 empty] | 696 |  | 696
10 | 聂荣县 | 定向政策性扶贫补助 | 查当乡 | 人数399人，标准1245元 | 扶贫办 | 桑吉卓玛 |  |  | 自治区财政其他农林水 | 49.6755 | 86.652 |  | 49.6755 | [7 empty] | 399 |  | 399
11 | 聂荣县 | 定向政策性扶贫补助 | 永曲乡 | 人数262人，标准1245元 | 扶贫办 | 桑吉卓玛 |  |  | 自治区财政其他农林水 | 32.619 | 49.6755 |  | 32.619 | [7 empty] | 262 |  | 262
12 | 聂荣县 | 定向政策性扶贫补助 | 当木江乡 | 人数399人，标准1245元 | 扶贫办 | 桑吉卓玛 |  |  | 自治区财政其他农林水 | 49.6755 | 32.619 |  | 49.6755 | [7 empty] | 399 |  | 399
13 | 聂荣县 | 定向政策性扶贫补助 | 各乡镇 | 人数4556人，标准305元 | 扶贫办 | 桑吉卓玛 |  |  | 自治区财政其他农林水 | 138.958 | 49.6755 |  | 138.958 | [7 empty] | 4556 |  | 4556
14 | 聂荣县 | 定向政策性扶贫补助 | 尼玛乡 | 人数586人，标准305元 | 扶贫办 | 桑吉卓玛 |  |  | 自治区财政其他农林水 | 17.873 | 138.958 |  | 17.873 | [7 empty] | 586 |  | 586
15 | 聂荣县 | 定向政策性扶贫补助 | 聂荣镇 | 人数290人，标准305元 | 扶贫办 | 桑吉卓玛 |  |  | 自治区财政其他农林水 | 8.845 | 17.873 |  | 8.845 | [7 empty] | 290 |  | 290
16 | 聂荣县 | 定向政策性扶贫补助 | 色庆乡 | 人数713人，标准305元 | 扶贫办 | 桑吉卓玛 |  |  | 自治区财政其他农林水 | 21.7465 | 8.845 |  | 21.7465 | [7 empty] | 713 |  | 713
17 | 聂荣县 | 定向政策性扶贫补助 | 下曲乡 | 人数652人，标准305元 | 扶贫办 | 桑吉卓玛 |  |  | 自治区财政其他农林水 | 19.886 | 21.7465 |  | 19.886 | [7 empty] | 652 |  | 652
18 | 聂荣县 | 定向政策性扶贫补助 | 桑荣乡 | 人数349人，标准305元 | 扶贫办 | 桑吉卓玛 |  |  | 自治区财政其他农林水 | 10.6445 | 19.886 |  | 10.6445 | [7 empty] | 349 |  | 349
19 | 聂荣县 | 定向政策性扶贫补助 | 索雄乡 | 人数210人，标准305元 | 扶贫办 | 桑吉卓玛 |  |  | 自治区财政其他农林水 | 6.405 | 10.6445 |  | 6.405 | [7 empty] | 210 |  | 210
20 | 聂荣县 | 定向政策性扶贫补助 | 白雄乡 | 人数696人，标准305元 | 扶贫办 | 桑吉卓玛 |  |  | 自治区财政其他农林水 | 21.228 | 6.405 |  | 21.228 | [7 empty] | 696 |  | 696
21 | 聂荣县 | 定向政策性扶贫补助 | 查当乡 | 人数399人，标准305元 | 扶贫办 | 桑吉卓玛 |  |  | 自治区财政其他农林水 | 12.1695 | 21.228 |  | 12.1695 | [7 empty] | 399 |  | 399
22 | 聂荣县 | 定向政策性扶贫补助 | 永曲乡 | 人数262人，标准305元 | 扶贫办 | 桑吉卓玛 |  |  | 自治区财政其他农林水 | 7.991 | 12.1695 |  | 7.991 | [7 empty] | 262 |  | 262
23 | 聂荣县 | 定向政策性扶贫补助 | 当木江乡 | 人数399人，标准305元 | 扶贫办 | 桑吉卓玛 |  |  | 自治区财政其他农林水 | 12.1695 | 7.991 |  | 12.1695 | [7 empty] | 399 |  | 399
| 五、技能培训就业促进 | [8 empty] | 11 | 11 |  | 11 | [7 empty] | 50 |  | 50
1 | 聂荣县 | 2016年培训经费 | 各乡镇 | 客房，标准2200元/人，人数50人 | 聂荣县人力资源和社会保障局 | 顿珠 |  |  | 自治区财政农牧民技能培训 | 11 | 11 |  | 11 | [7 empty] | 50 |  | 50
2 | 聂荣县 | 2016年培训经费 | 尼玛乡 | 客房，标准2200元/人，人数2人 | 聂荣县人力资源和社会保障局 | 顿珠 |  |  | 自治区财政农牧民技能培训 | 0.44 | 0.44 |  | 0.44 | [7 empty] | 2 |  | 2
3 | 聂荣县 | 2016年培训经费 | 聂荣镇 | 客房，标准2200元/人，人数6人 | 聂荣县人力资源和社会保障局 | 顿珠 |  |  | 自治区财政农牧民技能培训 | 1.32 | 1.32 |  | 1.32 | [7 empty] | 6 |  | 6
4 | 聂荣县 | 2016年培训经费 | 色庆乡 | 客房，标准2200元/人，人数6人 | 聂荣县人力资源和社会保障局 | 顿珠 |  |  | 自治区财政农牧民技能培训 | 1.32 | 1.32 |  | 1.32 | [7 empty] | 6 |  | 6
5 | 聂荣县 | 2016年培训经费 | 下曲乡 | 客房，标准2200元/人，人数6人 | 聂荣县人力资源和社会保障局 | 顿珠 |  |  | 自治区财政农牧民技能培训 | 1.32 | 1.32 |  | 1.32 | [7 empty] | 6 |  | 6
6 | 聂荣县 | 2016年培训经费 | 桑荣乡 | 客房，标准2200元/人，人数3人 | 聂荣县人力资源和社会保障局 | 顿珠 |  |  | 自治区财政农牧民技能培训 | 0.66 | 0.66 |  | 0.66 | [7 empty] | 3 |  | 3
7 | 聂荣县 | 2016年培训经费 | 索雄乡 | 客房，标准2200元/人，人数6人 | 聂荣县人力资源和社会保障局 | 顿珠 |  |  | 自治区财政农牧民技能培训 | 1.32 | 1.32 |  | 1.32 | [7 empty] | 6 |  | 6
8 | 聂荣县 | 2016年培训经费 | 白雄乡 | 客房，标准2200元/人，人数3人 | 聂荣县人力资源和社会保障局 | 顿珠 |  |  | 自治区财政农牧民技能培训 | 0.66 | 0.66 |  | 0.66 | [7 empty] | 3 |  | 3
9 | 聂荣县 | 2016年培训经费 | 查当乡 | 客房，标准2200元/人，人数9人 | 聂荣县人力资源和社会保障局 | 顿珠 |  |  | 自治区财政农牧民技能培训 | 1.98 | 1.98 |  | 1.98 | [7 empty] | 9 |  | 9
10 | 聂荣县 | 2016年培训经费 | 永曲乡 | 客房，标准2200元/人，人数2人 | 聂荣县人力资源和社会保障局 | 顿珠 |  |  | 自治区财政农牧民技能培训 | 0.44 | 0.44 |  | 0.44 | [7 empty] | 2 |  | 2
11 | 聂荣县 | 2016年培训经费 | 当木江乡 | 客房，标准2200元/人，人数7人 | 聂荣县人力资源和社会保障局 | 顿珠 |  |  | 自治区财政农牧民技能培训 | 1.54 | 1.54 |  | 1.54 | [7 empty] | 7 |  | 7