## 项目计划表2
聂荣县2017年贫困县脱贫攻坚整合资金项目投资及受益明细表
序号 | 县（区)、乡（镇）名称 | 项目名称 | 建设地点（所在乡村名） | 项目建设内容 | 项目主管部门 | 项目责任人 | 项目期限（月） |  | 整合财政涉农资金来源 |  | 总投资 | [7 empty] | 项目预计年均实现收益（万元） | 项目受益群众户(户) | 项目受益总人口(人) | 其中 |  |  | 备注
[7 empty] | 开工时间 | 竣工时间 | 资金来源名称 | 金额(万元) | [11 empty] | 受益贫困户数 | 受益贫困人口数 | 其中：脱贫贫困人数
合 计 | [10 empty] | 16181.5753 | 13953.4 | 380.9253 |  | 375.75 | 1471.5 |  |  | 1632.26 | 6987 | 25367 | 2867 | 19881 | 0
| 一、生产发展（含产业项目）类 | [8 empty] | 10881.7 | 10881.7 | 10881.7 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 1632.26 | 2867 | 10513 | 2867 | 10513 | 1247
1 | 聂荣县 | 聂荣县现代畜牧业示范基地附属冷链设施建设项目 | 嘎确牧民经济合作组织 | 1、新建奶制品冷库600平方米，购置相应设备 2、新建奶制品冷冻库600平方米，购置相应设备 | 农牧局 | 巴桑次仁 | 2017-06-01 | 2017-11-01 | 中央资金 | 420 | 420 | 420 | [6 empty] | 63 | 25 | 87 | 25 | 87 | 18 | 项目总投资为：700万元；其中2017年投入整合资金420万元，其余资金不在整合范围内
2 | 聂荣县 | 聂荣县尼玛乡标准化养殖场建设项目 | 尼玛乡11村牧民经济合作组织 | 新建牦牛标准化养殖场，年存栏牦牛500头，绵羊标准化养殖场，年存栏1000只，新建消毒室、厂区部分硬化粪污处理室，围墙大门 | 农牧局 | 巴桑次仁 | 2017-06-01 | 2017-11-01 | 中央资金 | 780 | 780 | 780 | [6 empty] | 117 | 46 | 162 | 46 | 162 | 32 | 项目总投资为：1300万元；其中2017年投入整合资金780万元，其余资金不在整合范围内
3 |  | 聂荣县查当乡4村摩托车维修房建设项目 | 查当乡 | 新建摩托车维修房149.8平方米，购置相应设备 | 农牧局 | 巴桑次仁 | 2017-06-01 | 2017-10-03 | 中央资金 | 41.99 | 41.99 | 41.99 | [6 empty] | 6.2985 | 3 | 9 | 3 | 9 | 3 | 项目总投资为：75万元；其中2017年投入整合资金41.99万元，其余资金不在整合范围内
4 | 聂荣县 | 聂荣县色庆乡标准化养殖场建设项目 | 色庆乡2村 | 新建牦牛标准化养殖场，年存栏牦牛500头，绵羊标准化养殖场，年存栏1000只，新建消毒室、厂区部分硬化粪污处理室，围墙大门 | 农牧局 | 巴桑次仁 | 2017-06-01 | 2018-10-01 | 中央资金 | 715 | 715 | 715 | [6 empty] | 107.25 | 47 | 162 | 47 | 162 | 33 | 项目总投资为：1300万元；其中2017年投入整合资金715万元，其余资金不在整合范围内
5 | 聂荣县 | 聂荣县现代化牧业示范基地蔬菜大棚建设项目 | 嘎确牧场 | 新建蔬菜大棚6座，每座400㎡，共计2400㎡ | 农牧局 | 巴桑次仁 | 2017-07-01 | 2018-09-01 | 中央资金 | 360 | 360 | 360 | [6 empty] | 54 | 19 | 75 | 19 | 75 | 13 | 项目总投资为：600万元；其中2017年投入整合资金360万元，其余资金不在整合范围内
6 | 聂荣县 | 聂荣县查当乡波青村卡庆卡扶贫商品房建设项目 | 查当乡波青村 | 新建扶贫商品房1200平方米，购置相应设备 | 农牧局 | 巴桑次仁 | 2017-07-01 | 2018-09-01 | 中央资金 | 270 | 270 | 270 | [6 empty] | 40.5 | 16 | 56 | 16 | 56 | 11 | 项目总投资为：450万元；其中2017年投入整合资金270万元，其余资金不在整合范围内
7 | 聂荣县 | 聂荣县民族手工艺加工厂房建设项目 | 聂荣县县城 | 当木江乡加工厂房448.28平方米及总平附属，下曲乡商品房维修及色庆乡24村商品房维修 | 农牧局 | 巴桑次仁 | 2017-10-01 | 2018-10-01 | 中央资金 | 87.16 | 87.16 | 87.16 | [6 empty] | 13.074 | 12 | 37 | 12 | 37 | 7 | 项目总投资为：300万元；其中2017年投入整合资金87.16万元，其余资金不在整合范围内
8 | 聂荣县 | 聂荣县色庆乡2村奶制品销售点建设项目 | 色庆乡2村 | 新建乳制品销售房251.25平方米，购置相应设备 | 农牧局 | 巴桑次仁 | 2017-07-01 | 2017-10-01 | 中央资金 | 108 | 108 | 108 | [6 empty] | 16.2 | 8 | 23 | 8 | 23 | 4 | 项目总投资为：180万元；其中2017年投入整合资金108万元，其余资金不在整合范围内
9 | 聂荣县 | 聂荣县万亩千畜高标准牦牛养殖场建设项目 | 西藏那曲地区聂牌商贸责任有限公司 | 新建繁育牛舍建设面积3501.1平方米，干草棚1113.25平方米，精料库451.4平方米，生物质燃料生产车间1125平方米，育肥牛舍3501.1平方米以及硬化、运动场、排水沟等附属工程。 | 农牧局 | 巴桑次仁 | 2018-06-01 | 2018-11-01 | 中央资金 | 2500 | 2500 | 2500 | [6 empty] | 375 | 214 | 750 | 214 | 750 | 750 | 项目总投资为：6000万元；其中2017年投入整合资金2500万元，其余资金不在整合范围内
10 | 聂荣县 | 聂荣县聂荣镇扶贫小商品房建设项目 | 西藏那曲地区聂牌商贸责任有限公司 | 商业用房1964.82平方米，新建旱厕57.82平方米，观景工程1项等。 | 农牧局 | 巴桑次仁 | 2017-07-01 | 2018-09-01 | 中央资金 | 866.35 | 866.35 | 866.35 | [6 empty] | 129.9525 | 36 | 125 | 36 | 125 | 125 | 项目总投资为：1000万元；其中2017年投入整合资金866.35万元，其余资金不在整合范围内
11 | 聂荣县 | 聂荣县尼玛乡扶贫小商品房建设项目 | 西藏那曲地区聂牌商贸责任有限公司 | 商业用房2159.43平方米，新建旱厕57.82平方米，观景工程1项等。 | 农牧局 | 巴桑次仁 | 2017-07-02 | 2018-09-02 | 中央资金 | 866.6 | 866.6 | 866.6 | [6 empty] | 129.99 | 42 | 125 | 42 | 125 | 125 | 项目总投资为：1000万元；其中2017年投入整合资金866.6万元，其余资金不在整合范围内
12 | 聂荣县 | 聂荣县查当乡扶贫小商品房建设项目 | 西藏那曲地区聂牌商贸责任有限公司 | 商业用房2408.74平方米，新建旱厕57.82平方米，消防水池及水泵房124.84平方米观景工程1项等。 | 农牧局 | 巴桑次仁 | 2017-07-01 | 2018-09-01 | 中央资金 | 866.6 | 866.6 | 866.6 | [6 empty] | 129.99 | 39 | 126 | 39 | 126 | 126 | 项目总投资为：1000万元；其中2017年投入整合资金866.6万元，其余资金不在整合范围内
13 | 聂荣县 | 聂荣县一乡一社桑荣乡绵羊育肥场建设项目 | 桑荣乡牧民经济合作组织 | 泌乳羊舍300平方米，育成、青年羊舍300平方米，饲草料库房110平方米，总平及附属工程及配套设备等 | 农牧局 | 巴桑次仁 | 2017-10-01 | 2018-10-01 | 中央资金 | 300 | 300 | 300 | [6 empty] | 45 | 154 | 621 | 154 | 621 |  | 项目总投资为：300万元；其中2017年投入整合资金300万元。
14 | 聂荣县 | 聂荣县一乡一社尼玛乡绵羊育肥场建设项目 | 尼玛乡卓青绵羊养殖基地牧民专业合作社 | 泌乳羊舍300平方米，育成、青年羊舍300平方米，饲草料库房110平方米，总平及附属工程及配套设备等 | 农牧局 | 巴桑次仁 | 2017-10-02 | 2018-10-02 | 中央资金 | 300 | 300 | 300 | [6 empty] | 45 | 345 | 1418 | 345 | 1418 |  | 项目总投资为：300万元；其中2017年投入整合资金300万元。
15 | 聂荣县 | 聂荣县一乡一社查当乡格拉牧场查吾拉牛种畜场建设项目 | 查当乡嘎拉牧场牧民专业合作社 | 泌乳牛舍300平方米，干奶、育肥牛舍300平方米，犊牛、育成、青年牛舍300平方米，饲草料库房110平方米，总平附属工程及配套设备等 | 农牧局 | 巴桑次仁 | 2017-10-03 | 2018-10-03 | 中央资金 | 300 | 300 | 300 | [6 empty] | 45 | 239 | 808 | 239 | 808 |  | 项目总投资为：300万元；其中2017年投入整合资金300万元。
16 | 聂荣县 | 聂荣县索雄乡多种经营扶贫项目 | 索雄乡旦玛曲尼合作社 | 新建畜产品加工点销售，酸奶加工厂150平方米，新建妇女名族手工艺加工厂100平方米，新建招待所200平方米，新建补胎店100平方米，新建补胎店150平方米晃设备购置等。 | 农牧局 | 巴桑次仁 | 2017-10-04 | 2018-10-04 | 中央资金 | 300 | 300 | 300 | [6 empty] | 45 | 119 | 432 | 119 | 432 |  | 项目总投资为：300万元；其中2017年投入整合资金300万元。
17 | 聂荣县 | 聂荣县一乡一社永曲乡牦牛育肥场建设项目 | 永曲乡岗龙牧民专业合作社 | 泌乳牛舍300平方米，干奶、育肥牛舍300平方米，犊牛、育成、青年牛舍300平方米，饲草料库房110平方米，总平附属工程及配套设备等 | 农牧局 | 巴桑次仁 | 2017-10-05 | 2018-10-05 | 中央资金 | 300 | 300 | 300 | [6 empty] | 45 | 148 | 503 | 148 | 503 |  | 项目总投资为：300万元；其中2017年投入整合资金300万元。
18 | 聂荣县 | 聂荣县下曲乡多种经营扶贫项目 | 下曲乡阿玖牧民专业合作社 | 购置货架、货物、购买缝纫机、剪裁设备、冷藏车晃冷藏设备、福田前四汽车、理发店设备、切割机、铁皮、刚关灯。 | 农牧局 | 巴桑次仁 | 2017-10-06 | 2018-10-06 | 中央资金 | 300 | 300 | 300 | [6 empty] | 45 | 280 | 1169 | 280 | 1169 |  | 项目总投资为：300万元；其中2017年投入整合资金300万元。
19 | 聂荣县 | 聂荣县白雄乡伟微合作社建设项目 | 白雄乡伟微专业合作社 | 扩建扶贫商品房阳光棚50平方米及附属设施、装修、合作社其他设备购置 | 农牧局 | 巴桑次仁 | 2017-10-07 | 2018-10-07 | 中央资金 | 300 | 300 | 300 | [6 empty] | 45 | 284 | 1243 | 284 | 1243 |  | 项目总投资为：300万元；其中2017年投入整合资金300万元。
20 | 聂荣县 | 聂荣县一乡一社当木江乡果当多种经营合作社建设项目 | 当木江乡果当多种经营合作组织 | 扶贫产业点设备购置及扶持资金 | 农牧局 | 巴桑次仁 | 2017-10-08 | 2018-10-08 | 中央资金 | 300 | 300 | 300 | [6 empty] | 45 | 223 | 818 | 223 | 818 |  | 项目总投资为：300万元；其中2017年投入整合资金300万元。
21 | 聂荣县 | 聂荣县一乡一社聂荣镇阿扎堆玛经济合作组社建设项目 | 聂荣镇阿扎堆玛牧民专业合作社 | 对全乡合作组织扶持资金 | 农牧局 | 巴桑次仁 | 2017-10-09 | 2018-10-09 | 中央资金 | 300 | 300 | 300 | [6 empty] | 45 | 173 | 619 | 173 | 619 |  | 项目总投资为：300万元；其中2017年投入整合资金300万元。
22 | 聂荣县 | 聂荣县一乡一社色庆乡合作组织联合社建设项目 | 色庆乡杂玛多种经营合作联合社 | 新建畜产品库房100平方米，畜产品收集点80平方米，维修销售点90平方米和附属工程及配套设备、牲畜扶持等 | 农牧局 | 巴桑次仁 | 2017-10-10 | 2018-10-10 | 中央资金 | 300 | 300 | 300 | [6 empty] | 45 | 395 | 1145 | 395 | 1145 |  | 项目总投资为：300万元；其中2017年投入整合资金300万元。
23 | 聂荣县 | 援藏资金 |  | 聂荣县现代畜牧业示范基地附属冷链设施建设项目援藏投资210万元；聂荣县尼玛乡标准化养殖场建设项目援藏投资390；聂荣县色庆乡标准化养殖场建设项目援藏投资390万元；聂荣县查当乡4村摩托车维修房建设项目援藏投资22.5万元；聂荣县现代化牧业示范基地蔬菜大棚建设项目180万元；聂荣县查当乡波青村卡庆卡扶贫商品房建设项目援藏投资135万元；聂荣县民族手工艺加工厂房建设项目援藏投资90万元；聂荣县色庆乡2村奶制品销售点建设项目援藏投资54万元 | 农牧局 | 巴桑次仁 | 2017-07-10 | 2018-10-10 | 援藏投资 | 1471.5 | 1471.5 |  |  |  |  | 1471.5 |  |  | 220.725 | 48 | 140 | 48 | 140 | 28
24 |  | 县级配套 |  | 1.易地搬迁点厕所建设资金161万元，2.嘎确牧场冷藏冷冻库、广场硬化、奶制品加工、绵养殖厂项目缺口31.84万元，3.嘎确牧场仓库资金缺口50万元，4.脱贫攻坚指挥部的印刷费45万元，5.扶贫软件费20万元，6.剩余67.91万元用于设立扶贫绩效奖励基金100万元。 | 农牧局、扶贫办 | 巴桑次仁、桑吉卓玛 | [8 empty] | 375.75
| 二、农村基础设施类 | [8 empty] | 27 |  | 27 | [7 empty] | 19 | 87 | 19 | 87
1 | 聂荣县 | 2017年农村危房改造 | 色庆乡 | 建档立卡户危房改造14户69人 | 聂荣县住房和城乡建设局 | 白玛拉姆 | 2017-09-01 | 2017-10-01 | 中央财政危房改造补助 | 19.8116 | 19.8116 | 19.8116 | [7 empty] | 14 | 69 | 14 | 69
2 | 聂荣县 | 2017年农村危房改造 | 聂荣镇 | 建档立卡户危房改造5户18人 | 聂荣县住房和城乡建设局 | 白玛拉姆 | 2017-09-01 | 2017-10-01 | 中央财政危房改造补助 | 7.1884 | 7.1884 | 7.1884 | [7 empty] | 5 | 18 | 5 | 18
| 三、生态保护和建设类 | [8 empty] | 3044.7 | 3044.7 | 3044.7 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4101 | 10149 | 0 | 4663 | 0
1 | 聂荣县 | 生态补偿脱贫岗位补助 | 各乡镇 | 2017年聂荣县生态岗位人数为10149人（其中：护林员208人，野生动物疫源疫病检测员岗位759人、湿地生态保护区管护员和监督员1329人、草原监督员岗位4806人、水生态和村级水管员岗位2685人，村级公路养护岗位207人，旅游厕所保洁员岗位54人，城镇保洁员和村级监督员岗位69人，地质灾害群防群测岗位32人） | 聂荣县人力资源和社会保障局 | 顿珠 |  |  | 中央财政草原生态保护 | 3044.7 | 3044.7 | 3044.7 | [7 empty] | 4101 | 10149 |  | 4663
2 | 聂荣县 | 生态补偿脱贫岗位补助 | 尼玛乡 | 尼玛乡1413人，其中：护林员0人，野生动物疫源疫病监测员112人，湿地生态保护区管护员和监督员221人，草原监督员654人，水生态和村级水管员305人，村级公路养护63人，旅游厕所保洁员36人，城镇保洁员和村级监督员22人，地质灾害群防群测0人。 | 聂荣县人力资源和社会保障局 | 顿珠 |  |  | 中央财政草原生态保护 | 423.9 | 423.9 | 423.9 | [7 empty] | 423 | 1413 |  | 828
3 | 聂荣县 | 生态补偿脱贫岗位补助 | 色庆乡 | 色庆乡1446人，其中：护林员0人，野生动物疫源疫病监测员119人，湿地生态保护区管护员和监督员131人，草原监督员848人，水生态和村级水管员310人，村级公路养护21人，旅游厕所保洁员9人，城镇保洁员和村级监督员8人，地质灾害群防群测0人。 | 聂荣县人力资源和社会保障局 | 顿珠 |  |  | 中央财政草原生态保护 | 433.8 | 433.8 | 433.8 | [7 empty] | 896 | 1446 |  | 700
4 | 聂荣县 | 生态补偿脱贫岗位补助 | 聂荣镇 | 聂荣镇741人，其中：护林员0人，野生动物疫源疫病监测员52人，湿地生态保护区管护员和监督员157人，草原监督员325人，水生态和村级水管员188人，村级公路养护8人，旅游厕所保洁员9人，城镇保洁员和村级监督员2人，地质灾害群防群测0人。 | 聂荣县人力资源和社会保障局 | 顿珠 |  |  | 中央财政草原生态保护 | 222.3 | 222.3 | 222.3 | [7 empty] | 306 | 741 |  | 281
5 | 聂荣县 | 生态补偿脱贫岗位补助 | 下曲乡 | 下曲乡997人，其中：护林员99人，野生动物疫源疫病监测员72人，湿地生态保护区管护员和监督员130人，草原监督员268人，水生态和村级水管员408人，村级公路养护15人，旅游厕所保洁员0人，城镇保洁员和村级监督员5人，地质灾害群防群测0人。 | 聂荣县人力资源和社会保障局 | 顿珠 |  |  | 中央财政草原生态保护 | 299.1 | 299.1 | 299.1 | [7 empty] | 374 | 997 |  | 569
6 | 聂荣县 | 生态补偿脱贫岗位补助 | 桑荣乡 | 桑荣乡1019人，其中：护林员0人，野生动物疫源疫病监测员139人，湿地生态保护区管护员和监督员214人，草原监督员410人，水生态和村级水管员228人，村级公路养护16人，旅游厕所保洁员0人，城镇保洁员和村级监督员3人，地质灾害群防群测9人。 | 聂荣县人力资源和社会保障局 | 顿珠 |  |  | 中央财政草原生态保护 | 305.7 | 305.7 | 305.7 | [7 empty] | 340 | 1019 |  | 345
7 | 聂荣县 | 生态补偿脱贫岗位补助 | 白雄乡 | 白雄乡1468人，其中：护林员0人，野生动物疫源疫病监测员89人，湿地生态保护区管护员和监督员184人，草原监督员865人，水生态和村级水管员277人，村级公路养护36人，旅游厕所保洁员0人，城镇保洁员和村级监督员17人，地质灾害群防群测0人。 | 聂荣县人力资源和社会保障局 | 顿珠 |  |  | 中央财政草原生态保护 | 440.4 | 440.4 | 440.4 | [7 empty] | 364 | 1468 |  | 591
8 | 聂荣县 | 生态补偿脱贫岗位补助 | 索雄乡 | 索雄乡807人，其中：护林员33人，野生动物疫源疫病监测员53人，湿地生态保护区管护员和监督员52人，草原监督员355人，水生态和村级水管员295人，村级公路养护7人，旅游厕所保洁员0人，城镇保洁员和村级监督员6人，地质灾害群防群测6人。 | 聂荣县人力资源和社会保障局 | 顿珠 |  |  | 中央财政草原生态保护 | 242.1 | 242.1 | 242.1 | [7 empty] | 378 | 807 |  | 212
9 | 聂荣县 | 生态补偿脱贫岗位补助 | 查当乡 | 查当乡1041人，其中：护林员0人，野生动物疫源疫病监测员54人，湿地生态保护区管护员和监督员85人，草原监督员586人，水生态和村级水管员281人，村级公路养护21人，旅游厕所保洁员0人，城镇保洁员和村级监督员2人，地质灾害群防群测12人。 | 聂荣县人力资源和社会保障局 | 顿珠 |  |  | 中央财政草原生态保护 | 312.3 | 312.3 | 312.3 | [7 empty] | 452 | 1041 |  | 454
10 | 聂荣县 | 生态补偿脱贫岗位补助 | 当木江乡 | 当木江乡566人，其中：护林员76人，野生动物疫源疫病监测员54人，湿地生态保护区管护员和监督员100人，草原监督员120人，水生态和村级水管员201人，村级公路养护12人，旅游厕所保洁员0人，城镇保洁员和村级监督员3人，地质灾害群防群测0人。 | 聂荣县人力资源和社会保障局 | 顿珠 |  |  | 中央财政草原生态保护 | 169.8 | 169.8 | 169.8 | [7 empty] | 283 | 566 |  | 438
11 | 聂荣县 | 生态补偿脱贫岗位补助 | 永曲乡 | 永曲乡651人，其中：护林员0人，野生动物疫源疫病监测员15人，湿地生态保护区管护员和监督员55人，草原监督员375人，水生态和村级水管员192人，村级公路养护8人，旅游厕所保洁员0人，城镇保洁员和村级监督员1人，地质灾害群防群测5人。 | 聂荣县人力资源和社会保障局 | 顿珠 |  |  | 中央财政草原生态保护 | 195.3 | 195.3 | 195.3 | [7 empty] | 285 | 651 |  | 245
| 四、政策补助类 | [8 empty] | 361.1253 | 361.1253 | 0 | 361.1253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4550 |  | 4550
1 | 聂荣县 | 定向政策性扶贫补助 | 各乡镇 | 人数4550人，标准789元 | 聂荣县扶贫办 | 桑吉卓玛 |  |  | 自治区财政其他农林水支出 | 358.995 | 358.995 |  | 358.995 | [7 empty] | 4550 |  | 4550
2 | 聂荣县 | 定向政策性扶贫补助 | 尼玛乡 | 人数586人，标准789元 | 聂荣县扶贫办 | 桑吉卓玛 |  |  | 自治区财政其他农林水支出 | 46.2354 | 46.2354 |  | 46.2354 | [7 empty] | 586 |  | 586
3 | 聂荣县 | 定向政策性扶贫补助 | 聂荣镇 | 人数290人，标准789元 | 聂荣县扶贫办 | 桑吉卓玛 |  |  | 自治区财政其他农林水支出 | 22.881 | 22.881 |  | 22.881 | [7 empty] | 290 |  | 290
4 | 聂荣县 | 定向政策性扶贫补助 | 色庆乡 | 人数712人，标准789元 | 聂荣县扶贫办 | 桑吉卓玛 |  |  | 自治区财政其他农林水支出 | 56.1768 | 56.1768 |  | 56.1768 | [7 empty] | 712 |  | 712
5 | 聂荣县 | 定向政策性扶贫补助 | 下曲乡 | 人数650人，标准789元 | 聂荣县扶贫办 | 桑吉卓玛 |  |  | 自治区财政其他农林水支出 | 51.285 | 51.285 |  | 51.285 | [7 empty] | 650 |  | 650
6 | 聂荣县 | 定向政策性扶贫补助 | 桑荣乡 | 人数349人，标准789元 | 聂荣县扶贫办 | 桑吉卓玛 |  |  | 自治区财政其他农林水支出 | 27.5361 | 27.5361 |  | 27.5361 | [7 empty] | 349 |  | 349
7 | 聂荣县 | 定向政策性扶贫补助 | 索雄乡 | 人数210人，标准789元 | 聂荣县扶贫办 | 桑吉卓玛 |  |  | 自治区财政其他农林水支出 | 16.569 | 16.569 |  | 16.569 | [7 empty] | 210 |  | 210
8 | 聂荣县 | 定向政策性扶贫补助 | 白雄乡 | 人数694人，标准789元 | 聂荣县扶贫办 | 桑吉卓玛 |  |  | 自治区财政其他农林水支出 | 54.7566 | 54.7566 |  | 54.7566 | [7 empty] | 694 |  | 694
9 | 聂荣县 | 定向政策性扶贫补助 | 查当乡 | 人数399人，标准789元 | 聂荣县扶贫办 | 桑吉卓玛 |  |  | 自治区财政其他农林水支出 | 31.4811 | 31.4811 |  | 31.4811 | [7 empty] | 399 |  | 399
10 | 聂荣县 | 定向政策性扶贫补助 | 永曲乡 | 人数261人，标准789元 | 聂荣县扶贫办 | 桑吉卓玛 |  |  | 自治区财政其他农林水支出 | 20.5929 | 20.5929 |  | 20.5929 | [7 empty] | 261 |  | 261
11 | 聂荣县 | 定向政策性扶贫补助 | 当木江乡 | 人数399人，标准789元 | 聂荣县扶贫办 | 桑吉卓玛 |  |  | 自治区财政其他农林水支出 | 31.4811 | 31.4811 |  | 31.4811 | [7 empty] | 399 |  | 399
| 五、技能培训就业促进 | [8 empty] | 19.8 | 19.8 |  | 19.8 | [7 empty] | 68 |  | 68
1 | 聂荣县 | 2017年培训经费 | 各乡镇 | 第一批（家政，标准2800元/人，人数13人；烹饪，标准2800元/人，人数13人）；第二批（家政，标准2200元/人，人数18人；厨师，标准2200元/人，人数24人）。 | 聂荣县人力资源和社会保障局 | 顿珠 |  |  | 自治区财政农牧民技能培训 | 16.52 | 16.52 |  | 16.52 | [7 empty] | 68 |  | 68
2 | 聂荣县 | 2017年培训经费 | 各乡镇 | 第一批（家政，标准2800元/人，人数13人；烹饪，标准2800元/人，人数13人） | 聂荣县人力资源和社会保障局 | 顿珠 |  |  | 自治区财政农牧民技能培训 | 7.28 | 7.28 |  | 7.28 | [7 empty] | 26 |  | 26
3 | 聂荣县 | 2017年培训经费 | 尼玛乡 | 家政，标准2800元/人，人数2人；烹饪，标准2800元/人，人数1人。 | 聂荣县人力资源和社会保障局 | 顿珠 |  |  | 自治区财政农牧民技能培训 | 0.84 | 0.84 |  | 0.84 | [7 empty] | 3 |  | 3
4 | 聂荣县 | 2017年培训经费 | 聂荣镇 | 家政，标准2800元/人，人数1人；烹饪，标准2800元/人，人数5人。 | 聂荣县人力资源和社会保障局 | 顿珠 |  |  | 自治区财政农牧民技能培训 | 1.68 | 1.68 |  | 1.68 | [7 empty] | 6 |  | 6
5 | 聂荣县 | 2017年培训经费 | 色庆乡 | 家政，标准2800元/人，人数1人。 | 聂荣县人力资源和社会保障局 | 顿珠 |  |  | 自治区财政农牧民技能培训 | 0.28 | 0.28 |  | 0.28 | [7 empty] | 1 |  | 1
6 | 聂荣县 | 2017年培训经费 | 下曲乡 | 烹饪，标准2800元/人，人数1人。 | 聂荣县人力资源和社会保障局 | 顿珠 |  |  | 自治区财政农牧民技能培训 | 0.28 | 0.28 |  | 0.28 | [7 empty] | 1 |  | 1
7 | 聂荣县 | 2017年培训经费 | 桑荣乡 | 家政，标准2800元/人，人数5人 | 聂荣县人力资源和社会保障局 | 顿珠 |  |  | 自治区财政农牧民技能培训 | 1.4 | 1.4 |  | 1.4 | [7 empty] | 5 |  | 5
8 | 聂荣县 | 2017年培训经费 | 索雄乡 | 烹饪，标准2800元/人，人数2人。 | 聂荣县人力资源和社会保障局 | 顿珠 |  |  | 自治区财政农牧民技能培训 | 0.56 | 0.56 |  | 0.56 | [7 empty] | 2 |  | 2
9 | 聂荣县 | 2017年培训经费 | 白雄乡 | 烹饪，标准2800元/人，人数1人。 | 聂荣县人力资源和社会保障局 | 顿珠 |  |  | 自治区财政农牧民技能培训 | 0.28 | 0.28 |  | 0.28 | [7 empty] | 1 |  | 1
10 | 聂荣县 | 2017年培训经费 | 查当乡 | 烹饪，标准2800元/人，人数1人。 | 聂荣县人力资源和社会保障局 | 顿珠 |  |  | 自治区财政农牧民技能培训 | 0.28 | 0.28 |  | 0.28 | [7 empty] | 1 |  | 1
11 | 聂荣县 | 2017年培训经费 | 永曲乡 | 家政，标准2800元/人，人数2人 | 聂荣县人力资源和社会保障局 | 顿珠 |  |  | 自治区财政农牧民技能培训 | 0.56 | 0.56 |  | 0.56 | [7 empty] | 2 |  | 2
12 | 聂荣县 | 2017年培训经费 | 当木江乡 | 家政，标准2800元/人，人数2人；烹饪，标准2800元/人，人数2人。 | 聂荣县人力资源和社会保障局 | 顿珠 |  |  | 自治区财政农牧民技能培训 | 1.12 | 1.12 |  | 1.12 | [7 empty] | 4 |  | 4
13 | 聂荣县 | 2017年培训经费 | 各乡镇 | 第二批（家政，标准2200元/人，人数18人；厨师，标准2200元/人，人数24人） | 聂荣县人力资源和社会保障局 | 顿珠 |  |  | 自治区财政农牧民技能培训 | 9.24 | 9.24 |  | 9.24 | [7 empty] | 42 |  | 42
14 | 聂荣县 | 2017年培训经费 | 尼玛乡 | 家政，标准2200元/人，人数1人；厨师，标准2200元/人，人数2人。 | 聂荣县人力资源和社会保障局 | 顿珠 |  |  | 自治区财政农牧民技能培训 | 0.66 | 0.66 |  | 0.66 | [7 empty] | 3 |  | 3
15 | 聂荣县 | 2017年培训经费 | 聂荣镇 | 家政，标准2200元/人，人数6人；厨师，标准2200元/人，人数1人。 | 聂荣县人力资源和社会保障局 | 顿珠 |  |  | 自治区财政农牧民技能培训 | 1.54 | 1.54 |  | 1.54 | [7 empty] | 7 |  | 7
16 | 聂荣县 | 2017年培训经费 | 色庆乡 | 家政，标准2200元/人，人数1人；厨师，标准2200元/人，人数4人。 | 聂荣县人力资源和社会保障局 | 顿珠 |  |  | 自治区财政农牧民技能培训 | 1.1 | 1.1 |  | 1.1 | [7 empty] | 5 |  | 5
17 | 聂荣县 | 2017年培训经费 | 下曲乡 | 家政，标准2200元/人，人数2人；厨师，标准2200元/人，人数3人。 | 聂荣县人力资源和社会保障局 | 顿珠 |  |  | 自治区财政农牧民技能培训 | 1.1 | 1.1 |  | 1.1 | [7 empty] | 5 |  | 5
18 | 聂荣县 | 2017年培训经费 | 桑荣乡 | 厨师，标准2200元/人，人数3人。 | 聂荣县人力资源和社会保障局 | 顿珠 |  |  | 自治区财政农牧民技能培训 | 0.66 | 0.66 |  | 0.66 | [7 empty] | 3 |  | 3
19 | 聂荣县 | 2017年培训经费 | 索雄乡 | 家政，标准2200元/人，人数4人；厨师，标准2200元/人，人数4人。 | 聂荣县人力资源和社会保障局 | 顿珠 |  |  | 自治区财政农牧民技能培训 | 1.76 | 1.76 |  | 1.76 | [7 empty] | 8 |  | 8
20 | 聂荣县 | 2017年培训经费 | 白雄乡 | 家政，标准2200元/人，人数2人；厨师，标准2200元/人，人数2人。 | 聂荣县人力资源和社会保障局 | 顿珠 |  |  | 自治区财政农牧民技能培训 | 0.88 | 0.88 |  | 0.88 | [7 empty] | 4 |  | 4
21 | 聂荣县 | 2017年培训经费 | 查当乡 | 厨师，标准2200元/人，人数1人。 | 聂荣县人力资源和社会保障局 | 顿珠 |  |  | 自治区财政农牧民技能培训 | 0.22 | 0.22 |  | 0.22 | [7 empty] | 1 |  | 1
22 | 聂荣县 | 2017年培训经费 | 永曲乡 | 家政，标准2200元/人，人数2人；厨师，标准2200元/人，人数1人。 | 聂荣县人力资源和社会保障局 | 顿珠 |  |  | 自治区财政农牧民技能培训 | 0.66 | 0.66 |  | 0.66 | [7 empty] | 3 |  | 3
23 | 聂荣县 | 2017年培训经费 | 当木江乡 | 厨师，标准2200元/人，人数3人。 | 聂荣县人力资源和社会保障局 | 顿珠 |  |  | 自治区财政农牧民技能培训 | 0.66 | 0.66 |  | 0.66 | [7 empty] | 3 |  | 3