## 明细表
西藏自治区那曲市2023年脱贫县财政涉农统筹整合资金实施方案明细表（第一批）
填报单位：西藏自治区乡村振兴局 | [24 empty] | 金额单位：万元
序号 | 县（区)、乡（镇）名称 | 项目名称 | 建设地点（所在乡村名） | 项目建设内容 | 项目性质 （新建或续建） | 项目主管部门 | 项目 责任人及联系电话 | 项目 开工时间 | 预计 竣工时间 | 财政涉农整合资金来源及金额 |  | 投资计划(万元) | [8 empty] | 项目预计年均实现收益 （万元） | 项目受益群众户 (户) | 项目受益群众人数 (人) | 其中 |  | 备注 | 现阶段进展情况（包括：已完工、已开工、已开标未开工、已挂网、待挂网、待下概批、未完成前期工作） | 项目 个数 | 产业项目分类。1.种植类、2养殖类、3.加工类、4商贸流通类、5乡村旅游类、6.产业配套基础设施类、7其他 | 基础设施分类。1.水利、2.电力、3.交通、4.通讯网络、5.危房改造、6.其他 | 美丽宜居示范村分类。1.整村推进村、2.巩固提升村、3.人居环境整治项目
[10 empty] | 资金来源名称 | 金额(万元) | 总投资 | 中央财政涉农 整合资金 | 自治区财政 涉农整合资金 | 地（市）财政 涉农整合资金 | 县（区）财政 涉农整合资金 | 援藏 资金 | 银行 贷款 | 项目单位自筹 | 其他 资金 |  |  |  | 受益脱贫户数（含监测对象） | 受益脱贫人数（含监测对象）
行次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25
那曲市
聂荣县（区） |  |  |  | 21 | [6 empty] | 14407.84 | 15043.2 | 11425.35 | 2475.34 | 275 | 232.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1094 | 2931 | 17776 | 1654 | 10279
(一)生产发展类（含产业基础设施配套类） |  |  |  | 7 | [6 empty] | 2329 | 2329 | 1929.05 | 369.95 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234 | 1017 | 5368 | 327 | 1462
1 | 聂荣县 | 聂荣县色庆乡产业扶持项目 | 朗庆牧场、崩杰牧场、夏日拉泽、其那牧场、色确牧场 | 朗庆牧场10个畜产品加工房、崩杰牧场15个畜产品加工房、夏日拉泽业务用房10个畜产品加工房、其那牧场20个畜产品加工房、色确牧场修建畜产品加工房8个、共计63个，各面积40㎡，1间50㎡的。钢结构活动板。 | 新建 | 色庆乡人民政府 | 阿旦 18289060001 | 2023.5.20 | 2023.12.30 | 中央巩固拓展脱贫成果和乡村振兴任务资金 | 116 | 116 | 116 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 28 | 418 | 1966 | 77 | 302 | 色庆乡杂玛合作社、是项目库中数据 | 招标公司已选定，待开标。 |  | 6
2 | 聂荣县 | 聂荣县索雄乡一乡一社仓琼玛养殖场提升改造项目 | 索雄乡2村 | 新建畜产品加工房8间，各60㎡，太阳能16套等相关设施设备。 | 新建 | 索雄人民政府 | 王瑞 15089056970 | 2023.5.20 | 2023.12.30 | 中央巩固拓展脱贫成果和乡村振兴任务资金 | 65 | 65 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 21 | 131 | 561 | 129 | 559 | 索雄乡一乡一社仓琼玛养殖场、是项目库中数据 | 待开工 |  | 6
3 | 聂荣县 | 聂荣县当木江乡多珍俄玛合作社亚力牧场保通路项目 | 聂荣县当木江乡12村 | 主线长7.600km；本项目含有一条支线，支线长0.710km；总长8.31km，四级公路（Ⅱ类）标准，设计速度15km/h，路基宽度4.5m，15cm天然砂砾路面，全线共新建桥梁5座。（1）、K1+242.00 果曲1号小桥 0.5m(防撞护栏)+4.5m(机动车道)+0.5m(防撞护栏)=5.5m。上部结构：采用13m预应力砼空心板，简支结构；全桥共一联，桥跨组合：1×13m。下部结构：桥台采用重力式U型桥台，扩大基础；本桥起讫点桩号：K1+230.49～K1+253.51，桥长23.02m。（2）、K2+797.50果曲2号小桥 0.5m(防撞护栏)+6.0m(机动车道)+0.5m(防撞护栏)=7.0m。上部结构：采用13m预应力砼空心板，简支结构；全桥共一联，桥跨组合：1×13m。下部结构：桥台采用重力式U型桥台，扩大基础；本桥起讫点桩号：K2+785.99～K2+809.01，桥长23.02m。（3）、K4+605.50 果曲3号小桥 0.5m(防撞护栏)+6.0m(机动车道)+0.5m(防撞护栏)=7.0m。上部结构：采用13m预应力砼空心板，简支结构；全桥共一联，桥跨组合：1×13m。下部结构：桥台采用重力式U型桥台，扩大基础；本桥起讫点桩号：K4+593.99 ～K4+617.01，桥长23.02m。（4）、K6+024.50 果曲4号小桥 0.5m(防撞护栏)+6.0m(机动车道)+0.5m(防撞护栏)=7.0m。上部结构：采用13m预应力砼空心板，简支结构；全桥共一联，桥跨组合：1×13m。下部结构：桥台采用重力式U型桥台，扩大基础；本桥起讫点桩号：K6+012.99～K6+036.01，桥长23.02m。（5）、K6+221.00 果曲5号小桥 0.5m(防撞护栏)+6.0m(机动车道)+0.5m(防撞护栏)=7.0m。上部结构：采用13m预应力砼空心板，简支结构；全桥共一联，桥跨组合：1×13m。下部结构：桥墩采用双圆柱墩、桩基础；桥台采用重力式U型桥台、扩大基础；本桥起讫点桩号：K6+209.49～K6+232.51；桥长23.02m。 | 新建 | 乡村振兴局、民族局 | 查加、达瓦玉珠18898085999 | 2023.5.20 | 2023.12.30 | 中央少数民族发展资金、自治区财政衔接资金 | 1200 | 1200 | 920.05 | 279.95 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 120 | 199 | 1138 | 16 | 71 | 当木江乡多珍俄玛合作社、是项目库中数据 | 招标公司已选定，计划3月6日前招标公告发布。 |  | 7
4 | 聂荣县 | 聂荣县白雄乡11村索拉加合作社牧场保通路项目 | 聂荣县白雄乡11村 | 1号桥上部结构采用3-20M预应力混泥土T梁，下部结构桥梁采用柱式墩、桩基础，桥台采用重力式U台，矿大基础，桥梁全宽5.5M、全长68.04米，引道全长266米：本曲河2号桥上部结构采用2-20M预应力混泥土T梁，下部结构桥梁采用柱式墩、桩基础，桥台采用重力式U台，矿大基础，桥梁全宽5.5M、全长48.04米，引道全长1.368KM. | 新建 | 交通局 | 吉措 18889066106 | 2023.5.20 | 2023.12.30 | 中央巩固拓展脱贫成果和乡村振兴任务资金、自治区财政衔接资金 | 840 | 840 | 750 | 90 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 45 | 147 | 877 | 48 | 261 | 索拉加合作社、是项目库中数据 | 招投标阶段，计划3月5日前招标公告发布。 |  | 7
5 | 聂荣县 | 聂荣县白雄乡伟微专业合作社冷库房项目 | 白雄乡5村 | 新建100㎡冷库房1座 | 新建 | 白雄乡人民政府 | 俞国金 18289181718 | 2023.5.20 | 2023.12.30 | 中央巩固拓展脱贫成果和乡村振兴任务资金 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 10 | 47 | 327 | 24 | 118 | 伟微专业合作社、是项目库中数据 | 待开工 |  | 6
6 | 聂荣县 | 聂荣县白雄乡9村 产业后续扶持项目 | 白雄9村 | 新建畜产品加工房10间，各40㎡ | 新建 | 白雄乡人民政府 | 俞国金 18289181718 | 2023.5.20 | 2023.12.30 | 中央巩固拓展脱贫成果和乡村振兴任务资金 | 18 | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 5 | 65 | 477 | 23 | 129 | 白雄乡9村合作社、是项目库中数据 | 待开工 |  | 6
7 | 聂荣县 | 聂荣县查当乡嘎拉牧场产业后续扶持项目 | 嘎方村 | 牧场12个畜产品加工房、每间54.22平方米的10个，40平方米的2间、畜产品储藏室10间每间20.5平方米。钢结构活动板。 | 新建 | 查当乡人民政府 | 才旺扎巴18289166998 | 2023.5.20 | 2023.12.30 | 市级涉农整合资金 | 30 | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 |  |  | 0 | 5 | 10 | 22 | 10 | 22 | 嘎拉牧场一乡一社 | 待下达概批 |  | 6
（二）人居环境整治类 |  |  |  | 2 | [6 empty] | 3800 | 3800 | 3200 | 400 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 90 | 579 | 24 | 127
1 | 聂荣县 | 曲布日村乡村振兴巩固提升项目 | 曲布日村 | 曲布日村的村内道路建设，其中本项目含七条新建道路。 本项目共新建1座桥梁，1座贝雷片钢桥,全长29m，桥面总宽5.1m。本项目内设计道路共计7条，全部为新建道路，本次设计范围内道路路面宽度均为4.5m。旱厕1座，建筑面积：46.18㎡、水井房6座，总建筑面积：204.66㎡，单栋建筑面积：40.52㎡、垃圾填埋场1座，建筑面积：40.52㎡、路肩墙820m。网格护坡300m。涵洞工程33m。标识牌98个。路灯90盏。现有房屋外墙粉刷18240㎡。新建围墙及大门367.8m。打井4座。 | 新建 | 乡村振兴局 | 查加 18898085999 | 2023.5.20 | 2023.12.30 | 中央巩固拓展脱贫成果和乡村振兴任务资金、自治区少数民族发展资金、县级配套 | 1850 | 1850 | 1550 | 200 | 0 | 100 | 0 |  |  | 0 | 60 | 49 | 293 | 14 | 77 | 是项目库中数据 | 招标公司已选定，计划3月6日前招标公告发布。 |  |  |  | 2
2 | 聂荣县 | 龙玛尔村乡村振兴巩固提升项目 | 龙玛尔村 | 新建奶制品站点1座，建筑面积：568.48㎡、旱厕1座，建筑面积：46.18㎡、水井房5座，建筑面积：170.55㎡、牛棚1座，建筑面积：275.24㎡，占地面积（含室外活动场地）774.22㎡。牛棚1座，建筑面积：220.52㎡，占地面积（含室外活动场地）312.46㎡。牛棚2座，每座建筑面积：111.08㎡，占地面积（含室外活动场地）620.30㎡。牛棚2座，每座建筑面积：440.40㎡，占地面积（含室外活动场地）1232.21㎡。牛棚1座，每座建筑面积： 549.68㎡，占地面积（含室外活动场地）1537.97㎡。冬季牧场宿舍1座，每座建筑面积：128.14㎡。本项目内设计道路共计9条，全部为新建道路，设计宽度均为4.5m。道路标识标牌89个。波形护栏1500米。涵洞工程89m。路灯121盏。现有建筑外墙面粉刷16920㎡。 新建围墙及大门728.4m。打井5座。 | 新建 | 乡村振兴局 | 查加 18898085999 | 2023.5.20 | 2023.12.30 | 中央巩固拓展脱贫成果和乡村振兴任务资金、自治区少数民族发展资金、县级配套 | 1950 | 1950 | 1650 | 200 | 0 | 100 | 0 |  |  | 0 | 60 | 41 | 286 | 10 | 50 | 是项目库中数据 | 招标公司已选定，计划3月6日前招标公告发布。 |  |  |  | 2
(三)小型公益性基础设施类 |  |  |  | 12 | [6 empty] | 8278.84 | 8914.2 | 6296.3 | 1705.39 | 245 | 32.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 740 | 1824 | 11829 | 1303 | 8690
1 | 聂荣县 | 聂荣镇6村保通路 | 聂荣镇6村 | 新建一座1-13m预应力混凝土预制空心板桥, 桥梁为正交桥，下部采用U台，扩大基础。填土方：37135m3；挖土方：36879m3。清表土：1650m3。碎石土换填：14410m3。15cm厚天然砂砾面层：25578m2；培路肩6928㎡。 桥梁：主线新建一座1-13m预应力混凝土预制空心板桥, 桥梁为正交桥，下部采用U台，扩大基础。桥梁全长21m。涵洞：本项目共新建7道钢波纹管涵，新建明板涵2道，其中主线新建1道，支线新建1道。新建标志牌：33块；其中禁令标志新建5块，地名标志3块，警告标志新建24块，指路标志新建1块；新建波形护栏：新建1250m。新建道口标注8根。 | 新建 | 乡村振兴局 | 查加 18898085999 | 2023.5.20 | 2023.12.30 | 中央巩固拓展脱贫成果和乡村振兴任务资金、自治区财政衔接资金 | 709 | 709 | 625 | 84 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 150 | 190 | 996 | 13 | 68 | 是项目库中数据 | 招投标公司已选定，计划3月5日之前招标公告发布。 |  |  | 3
2 | 聂荣县 | 聂荣县色庆乡27村卡列自然村保通路、宽5.5米水泥桥梁项目 | 聂荣县色庆乡尼斜村 卡列自然村 | 路线总长4.254公里，路基宽度4.5m，按四级公路设计，10cm厚碎石土路面。新建桥梁二座： 1号桥：0.5m(防撞护栏)+5.15m(机动车道)+0.5m(防撞护栏)=6.15m；全桥共设置一联：1×16m普通钢筋混凝土简支现浇空心板。桥台采用重力式U型桥台，基础采用承台桩基础，1号桥桥梁全长26m。 2号桥：0.5m(防撞护栏)+4.5m(机动车道)+0.5m(防撞护栏)=5.5m；全桥共设置一联：1×13m普通钢筋混凝土简支现浇空心板。桥台采用重力式U型桥台，基础采用承台桩基础，2号桥桥梁全长23m。 | 新建 | 色庆乡人民政府 | 阿旦 18289060001 | 2023.5.20 | 2023.12.30 | 中央巩固拓展脱贫成果和乡村振兴任务资金、自治区财政衔接资金 | 320 | 320 | 246 | 74 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 60 | 67 | 392 | 8 | 31 | 是项目库中数据 | 招投标阶段，已完成招标公告发布。 |  |  | 3
3 | 聂荣县 | 聂荣县索雄乡瓦伟河 宽5.5米水泥桥梁建设项目 | 索雄乡4村 | 1号桥：0.5m(防撞护栏)+5.15m(机动车道)+0.5m(防撞护栏)=6.15m；全桥共设置一联：1×16m普通钢筋混凝土简支现浇空心板。桥台采用重力式U型桥台，基础采用承台桩基础，1号桥桥梁全长26m。2号桥：0.5m(防撞护栏)+4.5m(机动车道)+0.5m(防撞护栏)=5.5m；全桥共设置一联：1×13m普通钢筋混凝土简支现浇空心板。桥台采用重力式U型桥台，基础采用承台桩基础，2号桥桥梁全长23m。 | 新建 | 索雄乡人民政府 | 王瑞 15089056970 | 2023.5.20 | 2023.12.30 | 中央巩固拓展脱贫成果和乡村振兴任务资金、自治区财政衔接资金 | 240 | 240 | 200 | 40 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 40 | 39 | 272 | 31 | 121 | 是项目库中数据 | 待开工 |  |  | 3
4 | 聂荣县 | 聂荣县农村饮水提升改造工程 | 涉及26个村 | 二、新建、重建机电井保暖房、机电井成井、机电井电源电器、保温系统、储电系统、蓄水箱、保温系统、水质处理系统。 | 新建 | 水利局 | 张利东 18989046288 | 2023.5.20 | 2023.12.30 | 中央巩固拓展脱贫成果和乡村振兴任务资金、自治区财政衔接资金 | 1225 | 1225 | 1075 | 150 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 115 | 1046 | 7493 | 1046 | 7493 | 是项目库中数据 | 招投标阶段，计划3月5日前招标公告发布。 |  |  | 1
5 | 聂荣县 | 下曲乡康荣村色庆、那库自然村路桥项目 | 聂荣县下曲乡康荣村 | 新建长15公里的砂石路填土方：17731m3；挖土方：28868m3。15cm 厚天然砂砾面层：60534m2；新建10 道钢波纹管涵，1 道盖板涵。标志牌：28 块道口标注：新建76 根。波形梁护栏：490 米。康荣村1#小桥为一座3-10m 预应力砼空心板桥，桥梁长度为38.04 米下部结构采用柱式墩，桩基础；U 台，扩大基础。康荣村2#小桥及康荣村3#小桥均为一座1-10m 预应力砼空心板桥，桥梁全长18.04m，U 台，扩大基础。 | 新建 | 下曲人民政府 | 仁青措 18489102777 | 2023.5.20 | 2023.12.30 | 中央巩固拓展脱贫成果和乡村振兴任务资金、自治区财政衔接资金 | 860 | 860 | 720 | 140 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 60 | 59 | 329 | 33 | 134 | 是项目库中数据 | 招投标阶段，招标公告已发，预计3月20日开标。 |  |  | 3
6 | 聂荣县 | 桑荣乡绰雄村多果玛牧场公路 | 桑荣乡绰雄村 | 新建19.705km砂石路;填土方：46404m3；挖土方：67021m3。15cm天然砂砾面层：72728m2；培路肩：19705m2；新建涵洞9道，其中新建钢波纹管涵8道，钢筋混泥土暗板涵1道。K5+621新建一座2-13m 预应力混凝土预制空心板桥, 桥梁为正交桥，下部结构采用柱式墩台，桩基础;K15+965新建一座1-20m 预应力混凝土预制空心板桥, 桥梁为正交桥，下部结构采用柱式墩台，桩基础。 | 新建 | 乡村振兴局 | 查加 18898085999 | 2023.5.20 | 2023.12.30 | 中央巩固拓展脱贫成果和乡村振兴任务资金、自治区财政衔接资金 | 820 | 820 | 700 | 120 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 40 | 86 | 488 | 35 | 158 | 是项目库中数据 | 招标公司已选定，计划3月5日前招标公告发布。 |  |  | 3
7 | 聂荣县 | 聂荣县永曲乡索普村桥涵项目 | 永曲乡索普村 | K16+966中桥、K20+674.5中桥、K21+841中桥、AK0+135中桥： K18+700中桥新建5座2-16m预应力混凝土预制空心板桥, 桥梁为正交桥，下部结构桥墩采用柱式墩，桩基础；桥台采用U台，扩大基础主线共设置40道涵洞，其中9道1-3.0m盖板涵，31道波纹管涵。支线共设置3道涵洞，其中1道1-3.0m盖板涵，2道波纹管涵。线外工程1共设置1道涵洞，为1-3.0m的盖板涵；线外工程2共设置2道涵洞，为1-1.5m波纹管涵； | 新建 | 乡村振兴局 | 查加 18898085999 | 2023.5.20 | 2023.12.30 | 中央巩固拓展脱贫成果和乡村振兴任务资金、自治区财政衔接资金 | 1990.2 | 1990.2 | 1750.3 | 239.9 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 200 | 144 | 793 | 12 | 42 | 是项目库中数据 | 招投标阶段，计划3月1日招标公告发布。
8 | 聂荣县 | 白雄乡嘎布达崩曲河水泥桥梁项目 | 伟微村 | 新建一座80m预应力混凝土预制空心板桥, 桥梁为正交桥，下部结构采用柱式墩台，桩基础 | 新建 | 乡村振兴局 | 查加 18898085999 | 2023.5.20 | 2023.12.30 | 中央巩固拓展脱贫成果和乡村振兴任务资金、自治区财政衔接资金 | 640 | 640 | 520 | 120 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 40 | 59 | 322 | 20 | 147 | 是项目库中数据 | 招标公司已选定，计划3月6日前招标公告发布。 |  |  | 3
9 | 聂荣县 | 聂荣县下曲乡娘玛村村级道路建设及桥梁建设项目 | 下曲乡娘玛村 | K0+012为1-15m钢桁架桥，本桥上部采用1-12m钢桁架梁，下部采用U型台扩大基础。桥梁全长18米，桥梁宽度为净3.75米。 | 新建 | 发改委 | 罗旦 13989067111 | 2023.5.20 | 2023.12.30 | 中央以工代赈资金 | 180 | 180 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 10 | 36 | 186 | 16 | 87 | 是项目库中数据 | 待开工 |  |  | 3
10 | 聂荣县 | 白雄乡12村龙亚自然村砂石路建设项目 | 东嘎自然村 | 新建15km砂石路；填土方：10625m3；挖土方：39506m3。15cm天然砂砾面层：55028m2；培路肩：15000m2；新建涵洞19道，其中主线道路新建钢波纹管涵8道，钢筋混泥土暗板涵1道，支线一道路新建钢波纹管涵3道，支线二道路新建钢波纹管涵3道，支线三道路新建钢波纹管涵1道，支线四道路新建钢波纹管涵1道，支线六道路新建钢筋混泥土暗板涵1道，支线七道路新建钢波纹管涵1道。 | 新建 | 乡村振兴局 | 查加 18898085999 | 2023.5.20 | 2023.12.30 | 中央巩固拓展脱贫成果和乡村振兴任务资金、自治区财政衔接资金 | 350 | 350 | 280 | 70 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 15 | 42 | 311 | 33 | 162 | 是项目库中数据 | 招标公司已选定，计划3月15日前完成项目比选。 |  |  | 3
11 | 聂荣县 | 聂荣县索雄乡拉中村自然村路桥项目 | 拉中村 | 新建30公里砂石路、路基宽4.5米，1座水泥桥梁约20米 | 新建 | 乡村振兴局 | 查加 18898085999 | 2023.5.20 | 2023.12.30 | 市级涉农整合资金 | 144.64 | 780 | 0 | 40 | 104.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 30 | 125 | 30 | 125 | 是项目库中数据 | 待下达概批 |  |  | 3
12 | 聂荣县 | 聂荣县索雄乡提玛村夏根自然村保通项目 | 提玛村 | 主线长9.351743km；本项目含有一条支线，支线长2.811624km；总长12.163367km，四级公路（Ⅱ类）标准，设计速度15km/h，路基宽度4.5m，15cm天然砂砾路面，全线共新建桥梁3座。 （1）、K2+436.00 夏日根曲1号小桥 0.5m(防撞护栏)+4.5m(机动车道)+0.5m(防撞护栏)=5.5m。上部结构：采用13m预应力砼空心板，简支结构；全桥共一联，桥跨组合：1×13m。下部结构：桥台采用重力式U型桥台，扩大基础；本桥起讫点桩号：K2+424.49～K2+447.51，桥长23.02m。 （2）、K3+507.00夏日根曲2号小桥 0.5m(防撞护栏)+4.5m(机动车道)+0.5m(防撞护栏)=5.5m。上部结构：采用13m预应力砼空心板，简支结构；全桥共一联，桥跨组合：1×13m。下部结构：桥台采用重力式U型桥台，扩大基础；本桥起讫点桩号：K3+495.49～K3+518.81，桥长23.02m。 （3）、K5+054.00 夏日根曲3号小桥 0.5m(防撞护栏)+4.5m(机动车道)+0.5m(防撞护栏)=5.5m。上部结构：采用13m预应力砼空心板，简支结构；全桥共一联，桥跨组合：1×13m。下部结构：桥台采用重力式U型桥台，扩大基础；本桥起讫点桩号：K5+042.49 ～K5+065.51，桥长23.02m。 | 新建 | 乡村振兴局 | 查加 18898085999 | 2023.5.20 | 2023.12.30 | 自治区财政衔接资金、自治区少数民族发展资金、市级配套、县级配套 | 800 | 800 | 0 | 627.49 | 140.36 | 32.15 | 0 |  |  | 0 | 5 | 26 | 122 | 26 | 122 | 是项目库中数据 | 待招标 |  |  | 3